## Slide 1: Mobilisation sociale autour de l’élaboration du schéma d’aménagement transfrontalier intégré (SATI) de l’espace SKBo (Programme Coopération Transfrontalière Locale)
Initiateur et Bailleur
Structure de mise en œuvre

## Slide 2: Contexte
Le PCTL est un programme du Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) soutenu par la Coopération suisse (DDC) à hauteur de 6 millions de francs suisses pour la Phase 1 (2014-2019). Il a pour but d’améliorer les conditions de vie économiques et sociales des populations ouest africaines dans un espace régional harmonisé et plus ouvert.
Le CCT est un organe consultatif de l’UEMOA ; il est constitué de représentants élus des collectivités territoriales des huit pays membres de l’UEMOA à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
À travers le PCTL, le CCT développe les mécanismes de gestion technique et financière de la politique transfrontalière au bénéfice des collectivités territoriales locales et les fait valider par les organes compétents de l’UEMOA.
Le Réseau Réussir la Décentralisation (RLD) a été sollicité dans le cadre de la réalisation du Schéma d’Aménagement transfrontalier Intégré (SATI) initié par le PCTL, à assurer la mobilisation sociale dans l’espace SKBO (Sikasso au Mali, Korhogo en Côte d’Ivoire et Bobo Dioulasso au Burkina Faso). Le RLD est composé de plus d’une cinquantaine d’organisations de la société civile, des collectivités locales et de personnes physiques.

## Slide 3: Objectifs
Elaborer de façon participative le schéma d’aménagement transfrontalier intégré (SATI) de l’espace SKBo (Programme Coopération Transfrontalière Locale)
Identifier les projets structurants transfrontaliers de l’Espace SKBo
Mobiliser l’ensemble des acteurs autour de l’élaboration et la mise en œuvre du SATI

## Slide 4: Activités réalisées
L’identification et la mobilisation des différentes catégories d’acteurs pour les différentes rencontres ;
La contractualisation avec un bureau d’étude Jacques Barbier Consulting (JBC) suisse résidant au Maroc lequel était chargé de la partie technique de l’élaboration du SATI ;
L’identification des partenaires potentiels (accompagnement du Bureau JBC pour la cartographie des partenaires) à Bamako ;

## Slide 5: Activités réalisées
L’animation des ateliers diagnostic sur les sites de Sikasso, Bobo, Banfora et Korhogo par 4 personnes du RLD (2 animateurs, 2 preneurs de notes et qui s’occupent aussi de l’organisation pratique). Le projet portait sur l’identification des projets structurants d’intérêts transfrontaliers. Plusieurs acteurs dont les organisations de la société civile qui devaient être appuyées par le RLD dans l’identification des projets les concernant ont participé aux ateliers ;
Le rapportage de tous les ateliers et la remise des rapports à Jacques Barbier Consulting;
L’organisation de la logistique pour une forte participation de tous les acteurs
La collecte des données.

## Slide 6: Impacts de l’intermédiation
Le renforcement de la dimension intégration grâce à :
- L’établissement et le renforcement du dialogue entre communautés des deux côtés des frontières ;
- La diminution des tensions frontalières liées à l’utilisation des ressources naturelles ;
- Les échanges réguliers entre les autorités des deux côtés de la frontière qui ont compris l’intérêt de l’intégration.
La prise en compte de la dimension sociale à travers la sélection de 21 projets prioritaires dont certains sont en train d’être exécutés (forages, adductions sommaires d’eau, aménagements hydro agricoles, pistes rurale à réhabiliter) ;

## Slide 7: Impacts de l’intermédiation
La création de la zone spéciale économique ;
La sollicitation du RLD par les collectivités régions pour des prestations non monnayées ;
L’Etat ivoirien s’est engagé à réaliser un pont du côté malien qui ne fait pas partie des projets retenus ;
L’adhésion des acteurs ivoiriens au processus ;

## Slide 8: Forces
L’implication des acteurs de toutes les sensibilités ;
La stratégie utilisée par le RLD qui a permis de réunir les communautés autour d’un intérêt commun ;
La maitrise des langues de communication lors des ateliers et la compréhension de celles-ci par les communautés ;
L’engagement des autorités administratives et politiques (faitière des collectivités) ;
La contribution financière des responsables des faitières (mobilisation des fonds complémentaires, mobilisation de la télévision dans les trois pays) ;
La prise en compte des projets destinés aux femmes et jeunes.

## Slide 9: Faiblesses
L’insuffisance des ressources humaines mises à disposition par le RLD pour l’accomplissement de la mission assignée ;
Un seul atelier prévu mais deux ateliers tenus du côté du Burkina Faso ;
Le retard dans la mise à disposition des fonds ;
La rétention de l’information du côté de Bobo qui a rendu difficile la tenue de la rencontre ;
L’insuffisance des ressources allouées pour la prise en charge des participants ;
Non harmonisation des frais de prise en charge entre les pays ;
Non prise en compte des espaces pastoraux dans le SATI ;
L’insuffisance de renforcement des capacités de la société civile par le Programme de Coopération Transfrontalière Locale en matière de contrôle et de veille citoyenne.

## Slide 10: Leçons apprises
La prise en compte des besoins des deux côtés de la frontière a été un grand facteur de succès ;
Le partage des informations à temps réel entre les deux parties à travers l’organisation des rencontres tournantes est un facteur de succès de la coopération transfrontalière ;
L’alternance des rencontres entre les acteurs des deux côtés de la frontière est un gage d’appropriation de la dynamique ;
La mise en œuvre du développement au niveau transfrontalier est un processus lourd, complexe et coûteux qui peut être difficilement supporté par un seul bailleur ;
Le respect des valeurs sociétales et des textes des deux côtés de la frontière est un facteur de succès de la coopération transfrontalière ;
La parité dans la répartition des actions à aménager garantit le succès de la dynamique ;
L’engagement des autorités politiques et administratives est un préalable à la réussite de la dynamique ;
La maitrise commune d’une langue de communication est un facteur de réussite du processus d’intermédiation sociale d’envergure transfrontalière ;
Le processus d’intermédiation sociale au niveau transfrontalier nécessite la mobilisation des ressources humaines en nombre.

## Slide 11: Bonnes pratiques
L’engagement des présidents des collectivités à prendre en charge les fonds additionnels et leur volonté politique;
La gratitude des communautés envers l’équipe (accueil, engagement) ;
La flexibilité du financement de la DDC (adaptation des bailleurs aux réalités du terrain).

## Slide 12: Défis à relever
L’exécution intégrale des projets retenus ;
L’appropriation de ces projets en termes d’exploitation par les bénéficiaires ;
La pérennisation de l’Union transfrontalière des CT de l’espace SKBO (Sikasso, Korhogo, Bobo)
Le maintien du RLD sur tout le long du processus
La réduction des tracasseries routières.

## Slide 13: Merci de votre attention. Ahmed Sékou DIALLO Directeur Exécutif ONG AFAD Coordinateur National du RLD .